## Seguimiento estrategias PTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
Fecha:31/01/2026
Componente 1: Gestión Integral del riesgo
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación | Fecha Inicial | Fecha final | Porcentaje de avance | Estado | Soporte
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la gestión integral de riesgos | Documento P10-023 Política del Sistema integrado de gestión documentada, aprobada y socializada | Oficina Asesora de Planeación Líder de calidad |  |  | 2026-12-01
Subcomponente2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar, evaluar, controlar y determinar mecanismos de control para los riesgos de corrupción. | Matriz de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar con los lideres de proceso el indicador de seguimiento de los riesgos de corrupción para su respectiva consulta y seguimiento. | Matriz de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad |  |  | 2026-12-01
| 3.2 | Publicar la matriz de riesgos a todos los grupos de valor | Matriz de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso Líder de calidad |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear periódicamente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso. | Medición y análisis de Indicador 10,5 de seguimiento a la gestión de riesgos | Líder de calidad |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Publicar en la pagina web el seguimiento cuatrimestral a los componentes y controles de la matriz de riesgos | Seguimiento de componentes del Programa de Transparencia Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Evaluación Interna |  |  | 2026-12-01
Componente 2: Redes institucionales y canales oficiales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación | Fecha Inicial | Fecha final | Porcentaje de avance | Estado | Soporte
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Garantizar el acceso y consulta a la información Institucional, estructurando canales formales de comunicación para todas los grupos de interés. | Canales de atención dispuestos y actualizados | Dirección estratégica |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener en operación los canales de atención institucionales definidos para la consulta de procesos y actividades técnicas y administrativas institucionales de interés. | Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y Twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto | Oficina de comunicaciones Coordinadores de sede |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 3 Normativo y procedimental | 3.1 | Gestionar las quejas, peticiones, sugerencias o reclamos. | Informes trimestrales de quejas y reclamos | Jefe Unidad de Apoyo Jurídica Oficina de comunicaciones |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano | 4.1 | Verificar los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor | Página web institucional, correo electrónico, redes sociales (Facebook y Twitter), atención al ciudadano en las sedes del Instituto | Oficina de comunicaciones Subdirección Científica y Tecnológica |  |  | 2026-12-01
Componente 3: Legalidad e integridad - (Código de integridad, Conflicto de intereses y debida diligencia)
Subcomponente 1 Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad | 1.1 | Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción “lo que hago, o lo que no hago", a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales | Código de integridad vigente | Comité de Gestión y Desempeño Jefe Unidad Apoyo Talento Humano |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 2 Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | 2.1 | Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor. | % cumplimiento en evaluación FURAG | Comité de Gestión y Desempeño Jefe Unidad Apoyo Talento Humano |  |  | 2026-12-01
Subcomponente 3 Sensibilización y capacitación | 3.1 | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Código de integridad vigente | Comité de Gestión y Desempeño Jefe Unidad Apoyo Talento Humano |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 4 Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Actualizar el manual de contratación de la entidad incorporando orientaciones sobre la declaración, gestión y mitigación de conflictos de intereses y la aplicación de mecanismos de debida diligencia en los procesos contractuales. | Manual de contratación | Comité de Gestión y Desempeño Jefe Unidad Apoyo Jurídica |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 5 Debida diligencia y conocimiento de terceros (LA/FT) | 5.1 | Definir y aplicar lineamientos de debida diligencia para el conocimiento de terceros (proveedores, contratistas, aliados y otros grupos de interés), orientados a la prevención de riesgos de corrupción y LA/FT. | Lineamientos de debida diligencia adoptados y aplicados | Comité de Gestión y Desempeño / Unidad de Apoyo Jurídica |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Componente 4: Racionalización de tramites
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación | Fecha Inicial | Fecha final | Porcentaje de avance | Estado | Soporte
No aplica |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Componente 5: Estado abierto ( transparencia y acceso de la información)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación | Fecha Inicial | Fecha final | Porcentaje de avance | Estado | Soporte
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la documentación requerida y aplicable al Instituto en el link de transparencia | Información solicitada completa en el portal web por el link de transparencia % de reporte del Índice de Transparencia Activa (ITA) | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Contar con personal e infraestructura que permita recibir información correspondiente de las solicitudes de información. | Medios presenciales, escritos, verbal, Telefónico, físico, electrónico, formulario web | Oficina de Comunicaciones |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Dar a conocer el cronograma de actividades institucionales para el desarrollo de los proyectos de investigación en los que se determinen espacios de participación con los grupos de valor | Publicación del cronograma de actividades, noticias | Oficina de Comunicaciones |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad* | 4.1 | Revisar con las comunidades el desarrollo y formulación de los proyectos de investigación, mediante estrategias de capacitación y comunicación que permitan afianzar el conocimiento e interactuar entre los grupos de investigación. | Protocolos de accesibilidad y comunicación con comunidades de la región amazónica. | Subdirección Científica y Tecnológicas / Coordinadores de proyecto |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Índice de cumplimiento de transparencia activa (ITA) | Oficina de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación oficina T.I |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Componente 6: Rendición de cuentas y participación ciudadana
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Estado de cumplimiento informado por la Oficina Asesora de Planeación | Fecha Inicial | Fecha final | Porcentaje de avance | Estado | Soporte
Estrategia | 1.1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar noticias actualizadas sobre las actividades institucionales | Noticias publicadas en la página web | Oficina de Comunicaciones |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en eventos presenciales que permitan el diálogo con la ciudadanía | Cantidad de conferencias que demuestren interacción con la ciudadanía | Oficina de Comunicaciones |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Promover espacios de divulgación en donde se presenten resultados de investigación , Eventos de divulgación (ferias, foros, ponencias, presentación de resultados, seminarios nacionales e internacionales) en los que ha tenido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su quehacer institucional. | Eventos con participación de grupos acompañados por el Instituto. | Subdirección Científica y Tecnológica / Coordinadores de proyecto |  | 2026-05-01 | 2026-12-01
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.2 | Conocer y apoyar la difusión del proceso de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Resultados de evaluación institucional por parte de la Junta directiva | Dirección estratégica |  | 2026-05-01 | 2026-12-01